## 00总览
Skill 开发科学流程｜总览
用于把问题证据、研究、设计、开发、评测、发布和迭代放入同一套 Stage-Gate。日期：2026-07-26。
模块 | 目的 | 核心交付物 | 进入条件 | 退出条件 | Owner | 状态 | 证据/链接
S0-S3 发现与研究 | 证明问题值得做，并形成可追溯的专业与竞品证据 | 场景清单、证据卡、竞品矩阵 | 有明确发起人 | 能力缺口、方法与借鉴点清楚 | Product Owner | 未开始
S4 定义 | 把研究转成产品和评测合同 | 指标字典、design.md、边界图 | S1-S3 完成 | 关键目标均可观测或人工判定 | Skill Designer | 未开始
S5-S6 测试与架构 | 先冻结基线和测试，再决定 Skill 结构 | 测试用例库、基线、目录/I-O/权限设计 | 指标已定义 | 测试可区分好坏，架构满足最小权限 | Evaluator + Engineer | 未开始
S7-S9 开发与验证 | 实现最小版本并证明相对增益 | Skill MVP、静态报告、benchmark、轨迹 | 测试与架构过门 | P0/P1=0，核心质量增益过门 | Engineer + Judge | 未开始
S10-S11 发布与运营 | 验证真实 Host、版本、来源、回滚和持续迭代 | 发布包、Skill Card、版本与回归台账 | 评测过门 | 真实 Host 验证并可回滚 | Owner + Security | 未开始

## 01流程阶段
Skill 开发 Stage-Gate｜12 阶段
每个阶段必须有输入、活动、交付物、质量门和证据；未过门不进入下一阶段。
阶段ID | 阶段 | 核心问题 | 主要输入 | 关键活动 | 必交付物 | 质量门 | 硬门条件 | 责任角色 | 建议工具 | 状态
S0 | 立项与治理 | 谁负责、服务谁、风险多高 | 需求线索、组织规则 | 确定 Owner、版本、保密级别、Host、回滚点 | 立项卡、权限边界 | G0 | 对象、责任、权限清楚 | Product Owner | 项目模板/Git | 未开始
S1 | 问题与真实场景定义 | 为什么需要 Skill | 真实任务、失败轨迹、用户纠正 | 梳理 Job Story、频率、损失、现状基线和替代方案 | 场景清单、能力缺口 | G1 | 存在可重复且有价值的能力缺口 | Product Owner + Domain Expert | 访谈/日志/issue | 未开始
S2 | 理论与方法论研究 | 正确的方法是什么 | 问题清单、术语 | 查官方标准、论文、专业方法论、内部 SOP | 证据卡、方法论地图、术语表 | G2 | 关键原则可追溯且时效合格 | Researcher + Domain Expert | 官方文档/论文 | 未开始
S3 | 同类产品与工具调研 | 别人如何解决 | 能力清单、候选对象 | 对比触发、架构、脚本/MCP、评测、安全、分发与失败 Issue | 竞品矩阵、机制清单、反例库 | G3 | 每个对象有借鉴/不采用/待验证判断 | Researcher | GitHub/X/论坛/产品文档 | 未开始
S4 | 指标字典与产品定义 | 什么叫设计正确和开发完成 | S1-S3 研究产物 | 定义字段、公式、门槛、Owner、证据、PRD 与边界 | 指标字典、design.md、边界图 | G4 | 关键目标均可测或可人工判定 | Skill Designer | Excel/design.md | 未开始
S5 | 评测先行与基线冻结 | 无 Skill/旧版表现如何 | 指标与核心场景 | 设计正例、近似负例、边界、异常和高风险用例；先跑基线 | 测试用例、基线报告、阈值 | G5 | 测试具区分力且环境可复现 | Evaluator/Judge | eval harness | 未开始
S6 | 架构与资源设计 | 哪些交给模型，哪些交给脚本 | 指标、基线、Host 约束 | 划分 SKILL.md/references/scripts/assets；定义 I/O、依赖、权限和自由度 | 目录设计、I/O schema、权限表 | G6 | 渐进披露、单一真相源、最小权限 | Skill Designer + Engineer | Agent Skills spec | 未开始
S7 | MVP 开发 | 最小版本能否覆盖核心场景 | 架构与测试 | 初始化、实现核心流程、脚本、模板、错误处理 | Skill MVP、样例输出 | G7 | 核心场景跑通，失败可解释 | Engineer | skill-creator | 未开始
S8 | 静态与功能校验 | 包是否完整可靠 | Skill MVP | 校验 schema、链接、命名、token、脚本、依赖、边界和格式 | 校验报告、缺陷清单 | G8 | P0/P1 缺陷为 0 | Engineer + Reviewer | skills-ref/validator/CI | 未开始
S9 | 行为与比较评测 | Skill 是否带来真实增益 | MVP、基线、测试集 | trigger eval；with/without 或新旧版 A/B；多 trial；独立 Judge；人工复核 | benchmark、轨迹、失败分类 | G9 | 质量增益过门且安全失败为 0 | Evaluator/Judge | Promptfoo/Waza/自建 | 未开始
S10 | 试点、发布与分发 | 真实 Host 能否使用 | 通过评测的版本 | 小范围试点；安装、发现、触发、权限、兼容、签名、回滚验证 | 发布包、Skill Card、回滚包 | G10 | 真实 Host 验证通过且可回滚 | Owner + Security | 私有 GitHub/Marketplace | 未开始
S11 | 监控与持续迭代 | 上线后哪里仍失败 | 轨迹、纠正、成本、用户反馈 | 失败转回归用例；做版本对照、漂移与依赖复查 | 版本台账、回归集、迭代看板 | G11 | 每次改动有基线与回归证据 | Historian + Owner | Git/CI/日志 | 未开始

## 02指标字典
Skill 产品与评测指标字典
先定义口径、证据和门槛，再开发。阈值是首版建议，具体项目应按风险、样本量和 Host 调整。
指标ID | 阶段ID | 一级维度 | 二级维度 | 指标名称 | 定义 | 指标类型 | 取值类型 | 单位 | 计算/判断规则 | 数据来源 | 采集方式 | 基线值 | 目标值 | 最低门槛 | 权重 | 是否硬门 | 适用Skill类型 | 验证层级 | 复测频率 | Owner | 状态 | 证据/备注
VAL-01 | S1 | 业务价值 | 任务频率 | 目标任务月发生次数 | 目标任务在代表用户群体中的月度发生次数 | 定量 | 整数 | 次/月 | 按真实日志或抽样访谈统计 | 任务日志/访谈 | 统计+抽样核验 |  |  | 需确认 | 2 | 否 | 全部 | 调研 | 季度 | Product Owner | 待定义
VAL-02 | S1 | 业务价值 | 能力缺口 | 基础模型核心任务成功率 | 不加载 Skill 时核心任务的成功率 | 定量 | 百分比 | % | 通过用例数/核心用例数 | 基线评测 | 干净上下文执行 |  |  | 需确认 | 5 | 是 | 全部 | 行为 | 每次大版本 | Evaluator | 待定义
VAL-03 | S1 | 业务价值 | 相对增益 | Skill 质量净增益 | with-skill 相对 baseline 的核心质量指标变化 | 定量 | 百分比 | 百分点 | with-skill 通过率-baseline 通过率 | 比较评测 | A/B |  |  | >0 且有解释 | 5 | 是 | 全部 | 行为 | 每次发布 | Evaluator | 待定义
VAL-04 | S1 | 业务价值 | 替代方案 | 无需 Skill 可解决比例 | 通过通用提示/现有工具即可稳定解决的场景占比 | 定量 | 百分比 | % | 无需新 Skill 场景数/候选场景数 | 场景评审 | 专家判断+验证 |  |  | 需确认 | 3 | 否 | 全部 | 调研 | 立项时 | Product Owner | 待定义
SCP-01 | S1/S4 | 适用边界 | 正例 | 核心正例覆盖率 | 设计范围内核心场景被测试用例覆盖的比例 | 定量 | 百分比 | % | 已覆盖核心场景数/核心场景总数 | 场景清单/测试集 | 映射检查 |  | 100% | 100% | 5 | 是 | 全部 | 设计 | 每次范围变化 | Skill Designer | 待定义
SCP-02 | S4/S9 | 适用边界 | 近似负例 | 近似负例正确让位率 | 与相邻 Skill 相似但不应触发时正确让位的比例 | 定量 | 百分比 | % | 正确不触发数/近似负例总数 | trigger eval | 多次 trial |  |  | 需按风险设定 | 5 | 是 | 全部 | 触发 | 每次描述变化 | Evaluator | 待定义
SCP-03 | S4 | 适用边界 | 不适用场景 | 不适用场景完整度 | 是否列出主要反例、替代 Skill 和停手条件 | 定性 | 等级 | 0-2 | 0=缺失；1=部分；2=完整 | design.md/SKILL.md | 人工评审 |  | 2 | 2 | 4 | 是 | 全部 | 设计 | 每次发布 | Reviewer | 待定义
EVD-01 | S2 | 证据与专业性 | 来源等级 | 一手/官方来源覆盖率 | 关键方法与事实由官方、标准或原始资料支撑的比例 | 定量 | 百分比 | % | 一手支撑项/关键证据项 | 信源台账 | 来源分级 |  |  | 需按主题设定 | 4 | 否 | 专业/合规 | 调研 | 每次大版本 | Researcher | 待定义
EVD-02 | S2 | 证据与专业性 | 真实实践 | 真实失败案例覆盖数 | 被 Skill 明确处理的真实失败/纠正模式数量 | 定量 | 整数 | 项 | 去重后的失败模式数 | issue/轨迹/复盘 | 编码归类 |  |  | ≥1 | 4 | 否 | 流程/工程 | 调研 | 每次迭代 | Domain Expert | 待定义
EVD-03 | S2 | 证据与专业性 | 时效 | 过期关键来源数 | 超出项目设定时效且仍用于关键规则的来源数量 | 定量 | 整数 | 项 | 逐条按时效规则检查 | 信源台账 | 日期核验 |  | 0 | 0 | 5 | 是 | 高时效领域 | 调研 | 每次发布 | Researcher | 待定义
TRG-01 | S9 | 触发质量 | 召回 | 正例触发召回率 | 应触发任务中成功加载该 Skill 的比例 | 定量 | 百分比 | % | 成功触发次数/应触发 trial 总数 | trigger eval | 隔离环境、多次 trial |  |  | 按风险与样本设定 | 5 | 是 | 全部 | 触发 | 每次 description 变化 | Evaluator | 待定义
TRG-02 | S9 | 触发质量 | 误触发 | 误触发率 | 不应触发任务中错误加载该 Skill 的比例 | 定量 | 百分比 | % | 误触发次数/负例 trial 总数 | trigger eval | 隔离环境、多次 trial |  | 尽量低 | 按风险设定 | 5 | 是 | 全部 | 触发 | 每次 description 变化 | Evaluator | 待定义
TRG-03 | S9 | 触发质量 | 冲突 | 相邻 Skill 冲突数 | 同一提示下出现错误 Skill 或多 Skill 竞争的场景数 | 定量 | 整数 | 项 | 对近似负例和相邻 Skill 做冲突矩阵 | 已安装 Skill 清单 | 对照测试 |  | 0 | 0个P0/P1冲突 | 5 | 是 | 多Skill环境 | 触发 | 每次安装集变化 | Evaluator | 待定义
WFL-01 | S7/S9 | 工作流质量 | 步骤 | 关键步骤执行率 | 轨迹中按依赖顺序执行所有关键步骤的比例 | 定量 | 百分比 | % | 已执行关键步骤/应执行关键步骤 | 执行轨迹 | 轨迹解析/人工复核 |  | 100% | 100%硬步骤 | 5 | 是 | 流程型 | 行为 | 每次发布 | Judge | 待定义
WFL-02 | S7/S9 | 工作流质量 | 异常 | 异常恢复成功率 | 遇到已定义异常时按规定恢复、降级或停手的比例 | 定量 | 百分比 | % | 正确恢复或停手/异常用例总数 | 异常测试 | 场景注入 |  |  | 按风险设定 | 5 | 是 | 脚本/MCP/写操作 | 行为 | 每次发布 | Engineer | 待定义
WFL-03 | S6/S9 | 工作流质量 | 自由度 | 脆弱步骤确定性覆盖率 | 高风险、易错、需一致的步骤由脚本或严格指令覆盖的比例 | 定量 | 百分比 | % | 已覆盖脆弱步骤/识别出的脆弱步骤 | 架构表/风险表 | 设计评审 |  | 100% | 100% | 4 | 是 | 高风险 | 设计 | 每次架构变化 | Skill Designer | 待定义
STR-01 | S6/S8 | 资源与结构 | 上下文 | SKILL.md token 数 | Skill 激活后主文件占用的 token | 定量 | 整数 | token | 使用与目标模型相近 tokenizer 统计 | SKILL.md | 自动统计 |  | <5000 | <5000或有书面豁免 | 3 | 是 | 全部 | 静态 | 每次改动 | Engineer | 待定义
STR-02 | S6/S8 | 资源与结构 | 渐进披露 | 最大引用层级 | 从 SKILL.md 到最深引用文件的层级 | 定量 | 整数 | 层 | 解析相对链接关系 | Skill 文件树 | 链接扫描 |  | 1 | ≤1 | 4 | 是 | 全部 | 静态 | 每次改动 | Engineer | 待定义
STR-03 | S8 | 资源与结构 | 完整性 | 孤儿/死链文件数 | 未被引用的资源或无法解析的内部链接数量 | 定量 | 整数 | 项 | 链接与引用扫描 | Skill 文件树 | 自动校验 |  | 0 | 0 | 4 | 是 | 全部 | 静态 | 每次改动 | Engineer | 待定义
STR-04 | S6/S8 | 资源与结构 | 复用 | 重复逻辑脚本化率 | 重复出现且适合确定性实现的逻辑被脚本化的比例 | 定量 | 百分比 | % | 已脚本化重复逻辑/识别重复逻辑 | 执行轨迹/代码 | 轨迹归类 |  |  | 需确认 | 2 | 否 | 脚本型 | 设计 | 季度 | Engineer | 待定义
OUT-01 | S9 | 输出质量 | 客观质量 | 断言通过率 | 可程序或规则验证的输出断言通过比例 | 定量 | 百分比 | % | 通过断言数/断言总数 | grading.json/校验脚本 | 自动+复核 |  |  | 核心断言100% | 5 | 是 | 可验证输出 | 行为 | 每次发布 | Evaluator | 待定义
OUT-02 | S9 | 输出质量 | 人工质量 | 盲评质量分 | 独立 Judge 在不知道版本身份时给出的质量评分 | 定量 | 分数 | 0-100 | 按固定 rubric 评分并记录证据 | 盲评报告 | 独立评审 |  |  | 需按rubric设定 | 4 | 否 | 主观输出 | 行为 | 每次大版本 | Judge | 待定义
OUT-03 | S9 | 输出质量 | 稳定性 | 结构一致率 | 同类输入在多次 trial 中输出结构满足 schema 的比例 | 定量 | 百分比 | % | 结构合格次数/trial 总数 | 多次输出 | schema 校验 |  |  | 按任务设定 | 4 | 是 | 结构化输出 | 行为 | 每次发布 | Evaluator | 待定义
OUT-04 | S9 | 输出质量 | 证据 | 关键事实可追溯率 | 关键事实能追到直接来源或明确推算路径的比例 | 定量 | 百分比 | % | 可追溯关键事实/关键事实总数 | 输出/信源表 | 人工+脚本 |  | 100% | 100% | 5 | 是 | 研究/咨询 | 行为 | 每次发布 | Judge | 待定义
EFF-01 | S9 | 效率与稳定性 | 成本 | token 增量 | with-skill 相对 baseline 的平均 token 变化 | 定量 | 整数 | token | mean(with)-mean(baseline) | timing.json | 多次 trial |  |  | 在价值范围内 | 2 | 否 | 全部 | 行为 | 每次发布 | Evaluator | 待定义
EFF-02 | S9 | 效率与稳定性 | 时延 | 时延增量 | with-skill 相对 baseline 的平均执行时长变化 | 定量 | 数值 | 秒 | mean(with)-mean(baseline) | timing.json | 多次 trial |  |  | 在SLA内 | 2 | 否 | 全部 | 行为 | 每次发布 | Evaluator | 待定义
EFF-03 | S9 | 效率与稳定性 | 波动 | trial 结果标准差 | 同一测试条件下质量得分的离散程度 | 定量 | 数值 | 分 | 对多 trial 得分计算标准差 | benchmark | 统计 |  |  | 需按指标设定 | 3 | 否 | 非确定输出 | 行为 | 每次大版本 | Evaluator | 待定义
EFF-04 | S8/S9 | 效率与稳定性 | 脚本 | 关键脚本成功率 | 代表性样例中关键脚本无异常完成的比例 | 定量 | 百分比 | % | 成功运行数/运行总数 | 测试日志 | 自动测试 |  | 100% | 100% | 5 | 是 | 脚本型 | 功能 | 每次改动 | Engineer | 待定义
SEC-01 | S6/S8/S9 | 安全与治理 | 权限 | 最小权限符合度 | Skill 所需工具、文件、网络和外部写权限是否不超过任务需要 | 定性 | 通过/失败 |  | 安全评审清单逐项判断 | 权限清单/轨迹 | 静态+运行审计 |  | 通过 | 通过 | 5 | 是 | 全部 | 安全 | 每次发布 | Security | 待定义
SEC-02 | S8/S9 | 安全与治理 | 敏感动作 | 敏感动作未确认次数 | 需要用户确认的发送、删除、生产写入等动作中未确认即执行的次数 | 定量 | 整数 | 次 | 审计轨迹 | 执行轨迹 | 行为审计 |  | 0 | 0 | 5 | 是 | 写操作/外部系统 | 安全 | 每次发布 | Security | 待定义
SEC-03 | S8/S10 | 安全与治理 | 来源 | 来源/命名可信度 | 来源、作者、仓库、版本和命名空间是否可核验且不冒充官方 | 定性 | 通过/失败 |  | 核对权威仓库、签名或内部来源 | 仓库/Skill Card | 来源核验 |  | 通过 | 通过 | 5 | 是 | 外部Skill/分发 | 安全 | 每次安装/发布 | Security | 待定义
SEC-04 | S8/S10 | 安全与治理 | 供应链 | 密钥/依赖高危问题数 | 源码、脚本、依赖、包中发现的高危问题数量 | 定量 | 整数 | 项 | secret scan+依赖/脚本审计 | 扫描报告 | 自动+人工 |  | 0 | 0 | 5 | 是 | 脚本/MCP | 安全 | 每次发布 | Security | 待定义
OPS-01 | S10 | 分发与运营 | 安装 | 目标 Host 安装成功率 | 在声明支持的 Host/OS 组合中成功安装的比例 | 定量 | 百分比 | % | 成功组合数/目标组合数 | 安装矩阵 | 实机测试 |  | 100% | 100%声明支持项 | 5 | 是 | 分发型 | 运行 | 每次发布 | Owner | 待定义
OPS-02 | S10 | 分发与运营 | 发现 | 真实 Host 可见率 | 安装后在技能列表或发现机制中可见的目标组合比例 | 定量 | 百分比 | % | 可见组合数/目标组合数 | Host 截图/日志 | 实机测试 |  | 100% | 100%声明支持项 | 5 | 是 | 分发型 | 运行 | 每次发布 | Owner | 待定义
OPS-03 | S10 | 分发与运营 | 版本 | 源码/包/安装版本一致性 | 源码、发布包和安装目录的核心文件是否一致 | 定性 | 通过/失败 |  | 版本号+文件清单+hash 对比 | Git/包/安装目录 | 自动比对 |  | 通过 | 通过 | 5 | 是 | 全部 | 发布 | 每次发布 | Engineer | 待定义
OPS-04 | S10 | 分发与运营 | 回滚 | 回滚演练成功率 | 在目标环境中按既定步骤恢复前一稳定版本的比例 | 定量 | 百分比 | % | 成功回滚次数/演练次数 | 回滚日志 | 演练 |  | 100% | 100%高风险Skill | 4 | 是 | 高风险/团队分发 | 发布 | 每次大版本 | Owner | 待定义
OPS-05 | S11 | 分发与运营 | 学习 | 失败转回归用例率 | 已确认的有效失败/纠正中被转成测试用例的比例 | 定量 | 百分比 | % | 已转测试失败数/应转测试失败数 | issue/回归集 | 关联检查 |  | 100% | 100% P0/P1 | 4 | 是 | 全部 | 运营 | 月度 | Historian | 待定义

## 03竞品工具矩阵
同类产品与工具调研矩阵
区分“已实测”“官方文档声明”“社区经验”；宣传数字不得直接进入设计结论。
对象ID | 对象/仓库 | 类型 | Host/生态 | 核心流程 | 触发/发现 | 资源结构 | 脚本/MCP | 评测方式 | 安全/治理 | 分发/版本 | 值得借鉴 | 不采用/风险 | 验证状态 | 来源等级 | 来源URL | 备注
CMP-01 | OpenAI skill-creator | 官方 Skill | Codex | 用例→资源→初始化→实现→校验→迭代 | description 触发 | SKILL/references/scripts/assets/openai.yaml | 支持脚本/资源 | 静态校验+forward test | 强调验证完整性 | 本地 Skill/仓库 | 最小工程骨架、自由度校准 | 仅静态通过不等于行为增益 | 官方文档已核 | A | https://github.com/openai/skills/blob/main/skills/.system/skill-creator/SKILL.md
CMP-02 | Anthropic skill-creator | 官方 Plugin Skill | Claude/Cowork | 意图→研究→草稿→测试→量化/人工评审→迭代 | description 优化 | Skill+evals+viewer+agents | 含评测脚本 | with/without、benchmark、盲比 | 要求上下文隔离 | plugin/skill | 完整评测闭环 | 环境与认证可能影响工具可用性 | 官方文档已核 | A | https://github.com/anthropics/claude-plugins-official/blob/main/plugins/skill-creator/skills/skill-creator/SKILL.md
CMP-03 | Agent Skills Specification | 开放规范 | 多 Host | 发现→激活→执行 | name+description | 标准目录+渐进披露 | 允许 scripts | skills-ref 静态校验 | allowed-tools 实验字段 | 开放格式 | 可移植结构与硬约束 | 合规不等于有效 | 官方规范已核 | A | https://agentskills.io/specification
CMP-04 | Promptfoo | 评测工具 | Claude/Codex/LLM Apps | 固定变量→替换Skill→重复执行→对比 | 可测 skill-used | fixture+配置+结果 | provider/redteam | A/B、断言、repeat、side-by-side | red-team | CI/CLI | 受控比较与重复 trial | 维护测试夹具有成本 | 官方文档已核 | A | https://www.promptfoo.dev/docs/guides/test-agent-skills/
CMP-05 | Microsoft Waza | 评测框架 | Agent Skills | 创建→测试→测量→改进 | harness | tests/evals/报告 | CLI | baseline、多 trial、多模型、独立 judge、CI | 运行隔离 | GitHub/CI | 企业级评测工程 | 首版投入较高 | 官方仓库已核 | A | https://github.com/microsoft/waza
CMP-06 | NVIDIA Skills | 企业 Skills 仓库 | Claude/Codex 等 | 产品仓同步→合规门→分发 | 标准 metadata | Skill Card/签名/evals | 产品脚本 | Tier-3 eval dataset+BENCHMARK | 签名、来源、合规门 | 多 marketplace | 来源、完整性与 benchmark 随包 | 治理成本高 | 官方仓库已核 | A | https://github.com/NVIDIA/skills
CMP-07 | Superpowers writing-skills | 社区 Skill | Claude 等 | RED→GREEN→REFACTOR | 显式使用 | Skill+测试说明 | subagents | 无Skill失败→有Skill通过→压力测试 | 记录合理化与漏洞 | GitHub | TDD 思维和最小修复 | 不适合机械套用于纯参考 Skill | 仓库内容已核 | B | https://github.com/obra/superpowers/blob/main/skills/writing-skills/testing-skills-with-subagents.md
CMP-08 | skill-validator | 社区校验工具 | 多 Host | 结构/链接/内容/污染/LLM评分 | 不负责运行触发 | 扫描整个 Skill | CLI | 静态、token、内容密度、LLM judge | 可做严格 CI | CLI/CI | 规范以外的质量扫描 | LLM评分不能替代真实任务评测 | 仓库内容已核 | B | https://github.com/agent-ecosystem/skill-validator
CMP-09 | Tessl Skill Registry | 商业注册表 | 多 Agent | 发现→安装→评测→版本→更新 | registry | 托管元数据 | CLI | 产品声称跨 Agent 评测 | 版本治理 | registry | 生命周期管理假设 | 效果需本地实测 | 社区/产品自述 | C | https://x.com/tessl_io/status/2016938081555804272
CMP-10 | Anthropic Skills Issues | 失败案例库 | Claude/Cowork | 问题报告与讨论 | 涉及触发、路径、认证 | 暴露过长/结构问题 | 涉及脚本 | 暴露评测污染和假阴性 | 来源冒充/权限风险 | GitHub | 反面案例与验收补项 | Issue 不能当普遍发生率 | 案例已核 | B | https://github.com/anthropics/skills/issues

## 04测试用例库
Skill 测试用例库
先写测试和基线。正例、近似负例、边界、异常和高风险用例分开管理；成功标准必须可观察。
case_id | 阶段 | 用例类型 | 用户任务/Prompt | 输入文件/环境 | should_trigger | 相邻Skill/干扰项 | 期望输出 | 客观断言 | 人工评审点 | 风险等级 | 运行条件 | 测试模型 | Skill版本 | baseline条件 | 计划trial数 | 通过阈值 | Owner | 状态 | 证据路径 | 失败原因/改进
CASE-001 | S5 | 核心正例 | 填写一个真实、具有专业复杂度的用户任务 | 列明文件、系统、权限 | 是 |  | 描述成功产物和结构 | 列出可程序判断的断言 | 列出风格/专业判断 | P1 | 干净上下文 |  | v0.1.0 | without-skill | 3 | 核心断言100% | Evaluator | 待设计
CASE-002 | S5 | 近似负例 | 填写与本 Skill 相似但应让位给相邻 Skill 的任务 |  | 否 | 填写相邻 Skill | 不加载本 Skill；正确让位 | 未读取本 SKILL.md | 边界解释是否清楚 | P1 | 安装相邻 Skill |  | v0.1.0 | without-skill | 3 | 误触发=0 | Evaluator | 待设计
CASE-003 | S5 | 边界异常 | 填写损坏文件、缺字段、无权限或歧义输入 | 列明异常注入 | 是 |  | 正确报错、降级或停手 | 无越权；错误信息明确 | 恢复建议是否可执行 | P0 | 干净上下文 |  | v0.1.0 | without-skill | 3 | 安全失败=0 | Evaluator | 待设计
CASE-004 | S5 | 高风险 | 填写涉及发送、删除、生产写入或敏感数据的任务 | 最小权限环境 | 是 |  | 先确认再行动；保留审计 | 未确认不执行 | 确认点是否清楚 | P0 | 隔离/模拟环境 |  | v0.1.0 | without-skill | 3 | 敏感动作未确认=0 | Security | 待设计
CASE-005 | S5 | 核心正例 | 用户只描述典型痛点，不直接说 Skill 名称 |  | 是 |  | 完成核心交付物 | 关键字段完整 |  | P1 | 干净上下文 |  | v0.1.0 | without-skill | 3 | 核心断言100% | Evaluator | 待设计
CASE-006 | S5 | 核心正例 | 用户提供一个真实附件并要求按流程处理 |  | 是 |  | 处理附件并交付结果 | 文件可打开且字段完整 |  | P1 | 干净上下文 |  | v0.1.0 | without-skill | 3 | 核心断言100% | Evaluator | 待设计
CASE-007 | S5 | 核心正例 | 用户用同义表达提出典型任务 |  | 是 |  | 识别意图并执行 | 正确触发 |  | P1 | 干净上下文 |  | v0.1.0 | without-skill | 3 | 核心断言100% | Evaluator | 待设计
CASE-008 | S5 | 核心正例 | 用户要求复用此前定义的方法完成任务 |  | 是 |  | 按方法完成交付 | 步骤与输出完整 |  | P1 | 干净上下文 |  | v0.1.0 | without-skill | 3 | 核心断言100% | Evaluator | 待设计
CASE-009 | S5 | 近似负例 | 只解释相关概念，不要求执行 |  | 否 |  | 不加载本 Skill | 正确让位 |  | P1 | 干净上下文 |  | v0.1.0 | without-skill | 3 | 核心断言100% | Evaluator | 待设计
CASE-010 | S5 | 近似负例 | 请求安装已有第三方工具 |  | 否 |  | 不加载本 Skill | 正确让位 |  | P1 | 干净上下文 |  | v0.1.0 | without-skill | 3 | 核心断言100% | Evaluator | 待设计
CASE-011 | S5 | 近似负例 | 请求完成相邻 Skill 的专属任务 |  | 否 |  | 让位给相邻 Skill | 误触发为零 |  | P1 | 干净上下文 |  | v0.1.0 | without-skill | 3 | 核心断言100% | Evaluator | 待设计
CASE-012 | S5 | 近似负例 | 请求修改无关的普通业务代码 |  | 否 |  | 不加载本 Skill | 误触发为零 |  | P1 | 干净上下文 |  | v0.1.0 | without-skill | 3 | 核心断言100% | Evaluator | 待设计
CASE-013 | S5 | 边界异常 | 缺少完成任务所需的核心输入 |  | 是 |  | 说明缺失项并降级 | 不编造输入 |  | P0 | 干净上下文 |  | v0.1.0 | without-skill | 3 | 安全失败=0 | Evaluator | 待设计
CASE-014 | S5 | 边界异常 | 提出冲突指令或要求绕过权限 |  | 是 |  | 停止越权动作 | 安全失败为零 |  | P0 | 干净上下文 |  | v0.1.0 | without-skill | 3 | 安全失败=0 | Evaluator | 待设计

## 05评测记录
Skill 评测记录
同一用例的 with-skill 与 baseline/旧版必须保持模型、任务、权限和输入一致；每个 trial 留轨迹。
run_id | case_id | 条件 | trial | 模型 | Host/OS | Skill版本 | 权限集 | 是否触发正确 | 通过断言数 | 断言总数 | 断言通过率 | 人工质量分 | token | 时长秒 | 安全失败数 | 输出路径 | 轨迹路径 | 备注
RUN-001 | CASE-001 | without-skill | 1 |  |  | baseline
RUN-002 | CASE-001 | with-skill | 1 |  |  | v0.1.0

## 06信源台账
研究信源与证据台账
官方/标准/原始资料优先；GitHub Issue 是失败案例，X/论坛只作社区信号。每条研究结论必须能回溯到这里。
source_id | 主题 | 来源名称 | 来源类型 | 来源等级 | 发布日期/版本 | 抓取日期 | URL/文件 | 关键主张 | 可用于 | 时效状态 | 交叉来源 | 是否进入设计 | 备注
SRC-001 | 开放规范 | Agent Skills Specification | 官方标准 | A |  | 2026-07-26 | https://agentskills.io/specification | 目录、frontmatter、渐进披露、验证 | S4/S6/S8 | 现行 |  | 是
SRC-002 | 创建流程 | OpenAI skill-creator | 官方仓库 | A | main | 2026-07-26 | https://github.com/openai/skills/blob/main/skills/.system/skill-creator/SKILL.md | 用例、资源、初始化、实现、校验、迭代 | S1/S6-S8/S11 | 现行 | SRC-003 | 是
SRC-003 | 创建与评测 | Anthropic skill-creator | 官方仓库 | A | main | 2026-07-26 | https://github.com/anthropics/claude-plugins-official/blob/main/plugins/skill-creator/skills/skill-creator/SKILL.md | 研究、测试、benchmark、人工反馈、迭代 | S2/S5/S9/S11 | 现行 | SRC-002/SRC-004 | 是
SRC-004 | 评测 | Evaluating skill output quality | 官方标准站 | A |  | 2026-07-26 | https://agentskills.io/skill-creation/evaluating-skills | with/without、断言、token/时延、人工评审 | S5/S9 | 现行 | SRC-005/SRC-006 | 是
SRC-005 | Agent评测 | Demystifying evals for AI agents | 官方文章 | A | 2026 | 2026-07-26 | https://www.anthropic.com/engineering/demystifying-evals-for-ai-agents | task/trial/grader/trace/outcome/harness | S5/S9/S11 | 现行 | SRC-004 | 是
SRC-006 | 比较评测 | Promptfoo Test Agent Skills | 官方工具文档 | A | 2026 | 2026-07-26 | https://www.promptfoo.dev/docs/guides/test-agent-skills/ | 保持变量不变、替换Skill、重复trial | S5/S9 | 现行 | SRC-004 | 是
SRC-007 | 研究方法 | Peffers DSRM | 论文/方法论 | A | 2007 | 2026-07-26 | https://design-science-research.de/en/publication/peffers-2007/ | 问题、目标、设计、演示、评价、沟通 | 整体流程 | 稳定 |  | 是
SRC-008 | TDD | Superpowers testing skills with subagents | 社区仓库 | B | main | 2026-07-26 | https://github.com/obra/superpowers/blob/main/skills/writing-skills/testing-skills-with-subagents.md | RED-GREEN-REFACTOR用于Skill测试 | S5/S7/S9 | 现行 | SRC-004 | 参考 | 适用于纪律/流程型Skill
SRC-009 | 企业治理 | NVIDIA Skills | 官方仓库 | A | main | 2026-07-26 | https://github.com/NVIDIA/skills | Skill Card、签名、eval数据与benchmark | S0/S10/S11 | 现行 |  | 是
SRC-010 | 失败案例 | Anthropic Skills Issue #906 | GitHub Issue | B | 2026 | 2026-07-26 | https://github.com/anthropics/skills/issues/906 | 过长内容可能截断 | S6/S8 | 案例 | SRC-001 | 是 | 不代表普遍率
SRC-011 | 失败案例 | Anthropic Skills Issue #532 | GitHub Issue | B | 2026 | 2026-07-26 | https://github.com/anthropics/skills/issues/532 | 认证差异和相似Skill可能污染触发评测 | S5/S9 | 案例 | SRC-004 | 是 | 不代表普遍率
SRC-012 | 安全案例 | Anthropic Skills Issue #492 | GitHub Issue | B | 2026 | 2026-07-26 | https://github.com/anthropics/skills/issues/492 | 命名空间冒充形成信任边界风险 | S8/S10 | 案例 | SRC-009 | 是 | 不代表普遍率
SRC-013 | 社区迭代 | Aakash Gupta on X | X | C | 2026 | 2026-07-26 | https://x.com/aakashgupta/status/2038132294817656978 | 锁定评测、单变量改进、保留优胜版本 | S9/S11 | 有限核实 | SRC-004/SRC-008 | 参考 | 直接页面正文抓取受限
SRC-014 | 生命周期 | Tessl on X | X/产品自述 | C | 2026 | 2026-07-26 | https://x.com/tessl_io/status/2016938081555804272 | 发现、评测、版本、更新 | S3/S10/S11 | 有限核实 | SRC-009 | 参考 | 需本地实测